## backlog
Sprints : du vendredi matin au jeudi soir ! |  |  | 362
Thème | Partie | Description | pts | Sprint | Statut | Date fait
Contenu | Données / SAP | Construire un graphe en 4 partie sur l'utilisation différenciée des données catégorielles des articles sur les branches Jupiter, avec intégration au rapport | 8 |  | A faire
Contenu | Données / PIM | Faire une partie sur la définition des statuts dans le PIM. Calculer un "nouveau statut" et utiliser cette information dans les autres tableaux. | 8 | 1 | Terminé | 2020-05-02
Contenu | Business | Expliquer la migration du GIP vers le PIM, et comment certains produits sont pas complets car en cours de migraiton. | 2 | 1 | Terminé | 2020-05-01
Contenu | Données / PIM | Détailler la partie descriptive des pièces jointes, en insérant des exemples en annexe | 5 | 1 | Terminé | 2020-05-03
Contenu | Données / PIM | Ajouter les exemples sur les libellés | 2 | 1 | Terminé | 2020-05-03
Contenu | Données / PIM | Ajouter des exemples sur les listes d'ingrédients | 2 | 1 | Terminé | 2020-05-03
Contenu | Données / PIM | Documenter le mode détablissement de la ground truth | 2 | 1 | Terminé | 2020-05-03
Contenu | Données / PIM | Illustrer les RG adoptées pour l'établissement de la ground truth | 3 | 1 | Terminé | 2020-05-04
Contenu | Données / PIM | Faire le comparatif entre ground truth et contenu du PIM | 3 | 1 | Terminé | 2020-05-04
Contenu | Modèle / perf (10) | Ajouter un pipeline de text postprocessing avant la mesure de la performance pour la précision un peu plus maligne | 8 | 2 | Terminé | 2020-05-08
Contenu | Modèle / ouvert (8) | Remettre d'équerre le notebook et illuster ce qu'on obtient sur les quelques exemples qu'on fait tourner.Et rédiger cette partie. | 8 | 2 | Terminé | 2020-05-09
Contenu | Cas d'usage / chap 5 | Rédiger le chapitre 5, y compris en ajoutant un schéma explicant pk c'est cool les contrôles | 5 | 2 | A faire
Contenu | Modèle / perf (10) | Construire les fonctions de loss avec chacune des distances | 8 | 2 | A faire
Contenu | Cas d'usage / chap 6 | Rédiger le chapitre 6, y compris en ajoutant un schéma explicant la manière d'intégrer avec le PIM, et en ajoutant des exemples à ce que je présente. | 5 | 2 | A faire
Contenu | Données / PIM | Faire l'analyse de la complétude sur les pièces jointes | 3 | 2 | A faire
Contenu | Modèle / ouvert (8) | Détailler les exemples d'amélioration déjà idenfiées | 5 | 2 | A faire
Contenu | Données / PIM | Faire l'estimation du type de pdf contenus (image vs. texte). Nécessite un léger dev | 3 | 2 | A faire
Contenu | Modèle / GT (9) | Faire un notebook spécifique sur ce modèle. Puis rédiger cette partie | 8 | 1 | Terminé | 2020-05-04
Contenu | Modèle / perf (10) | On fait un notebook spécifique sur la mesure de la performance Construire et illustrer l'approche naïve | 5 | 1 | Terminé | 2020-05-05
Contenu | Modèle / chap 7 | Rédiger et mettre des exemples | 5 | 2 | A faire
Contenu | Modèle / Transfer (11) | Rédiger la partie sur le principe avec un schéma explicatif | 3 | 2 | A faire
Outil | Modèle / Transfer (11) | Développer la partie Tranfser learning | 3 | 2 | A faire
Contenu | Modèle / perf (10) | Faire une cross val sur le modèle GT | 8 | 1 | Terminé | 2020-05-06
Mise en forme | Annexes | Mettre en forme l'intégration du code, en réduisant l'interligne et en présentant sur 2 colonnes | 3 | 1 | Terminé | 2020-05-07
Mise en forme | - | Revoir l'affichage dans le report des liens hypertextes | 3 | 2 | A faire
Contenu | Modèle / Transfer (11) | Faire un graphe qui monte l'évolution de la précision avec le nombre d'échantillons "exogènes" | 8 | 2 | A faire
Outil | Modèle / paramtuning (12) | Paramétriser le pipeline avec les différents paramètres à faire varier | 13 |  | A faire
Outil | Modèle / paramtuning (12) | Faire la grid search et la faire tourner | 8 |  | A faire
Contenu | Modèle / paramtuning (12) | Documenter les résultats obtenus à cette partie | 5 |  | A faire
Contenu | Opérationnalisation | Rédiger ce chapitre | 8 |  | A faire
Contenu | Extension fonctionnalités | Rédiger ce chapitre | 8 |  | A faire
Contenu | Données / PIM | Illustrer le contenu des graphes sur l'analyse des codes d'identification. | 2 |  | A faire
Contenu | Données / PIM | Analyser les dimensions et expliquer ce qu'on en déduit. | 3 |  | A faire
Contenu | Données / PIM | Analyser les conservations et expliquer ce qu'on en déduit. | 3 |  | A faire
Mise en forme | Annexes | Revoir la manière d'intégrer les pdf dans le rapport (étiquettes, FT, …), en mettant une bordure, etc… Peut passer par la mise en place d'un macro LaTeX. | 3 |  | A faire
Contenu | Données / SAP | Faire une analyse des données SAP en y intégrant l'aspect FIA : pour illustrer, c'est du produit vs. de l'article, voire des articles inutilisés. Avec l'aspect statut. Et intégration au rapport. | 13 |  | A faire
Contenu | Données / SAP | Faire une heatmap sur la corrélation des variables catégorielles SAP, avec integration au rapport. | 5 |  | A faire
Contenu | Données / PIM | Analyser les composition (= allergènes + qques autres champs) et expliquer ce qu'on en déduit | 3 |  | A faire
Mise en forme | Données / PIM | Faire un tableau LaTeX qui peut contenir bcp bcp de champs (ex : en mettant les titres verticaux ?) | 5 |  | A faire
Contenu | Données / PIM | Analyser la nutrition (tableau + tableaux autres + allégations) et expliquer ce qu'on en déduit | 5 |  | A faire
Contenu | Données / PIM | Analyser la logistique (plan de palettisation + durées de vie) et expliquer ce qu'on en déduit | 5 |  | A faire
Contenu | Données / PIM | Analyser les données administratives et financières et expliquer ce qu'on en déduit | 3 |  | A faire
Contenu | Données / PIM | Analyser les labels et expliquer ce qu'on en déduit | 5 |  | A faire
Contenu | Données / PIM | Analyser les autres caractéristiques et expliquer ce qu'on en déduit | 5 |  | A faire
Contenu | Données / PIM | Faire un exemple sur le cas de l'acide gras trans 1% et expliciter par rapport au statut calculé | 2 |  | A faire
Contenu | Données / PIM | Faire une évaluation qualitative des données du PIM, avec des exemples et documenter. Sur les pièces jointes, s'appuyer sur le contenu de la ground truth | 8 |  | A faire
Industrialisation | - | Mettre en place un décorateur retry qui permette de sécuriser les exécutions d'extractions | 20 |  | A faire
Industrialisation | - | Rendre le requester plus verbeux lors des exécutions : - Lancement de x threads, - Avancement - Résultat : nb resultats retournés, afficher les codes retours 200, 400, … - … | 8 |  | A faire
Industrialisation | - | Faire un pretty print de la configuration sur la classe de la configuration | 8 |  | A faire
Industrialisation | - | Gérer proprement les propriétés à anonymiser dans la configuration - Y compris lors du pretty print - Pour la synchro vers le repo Avec les test unitaires | 13 |  | A faire
Contenu | Données / PIM | Mettre les pourcentages sur le Pareto produit par fournisseur | 1 |  | A faire
Contenu | Données / PIM | Remettre les noms des status d'équerre sur la partie statuts | 1 |  | A faire
Contenu | Données / PIM | Faire une fonction describe qui ne prenne pas en compte les champs percentile, mais surtout liste les non zéros pour les données numériques, sorte un pourcentage de complétude, et affiche le compte total par groupe | 3 |  | A faire
Contenu | Données / PIM / GT | Insérer en annexe la ground truth. Attention, il y a des soucis d'encodage, c'est assez pénible. (cf. notebook ground_truth) | 3 |  | A faire
Contenu | Données / PIM | Faire l'analyse par type de produit | 5 |  | A faire
Outil | SimilaritySelector | Faire une fonctionnalité qui permette d'inspecter le résultat donné par le modèle. Ex : affichage clair des similarités, impression des blocs avec mise en évidence des mots concernés, etc… | 8 |  | A faire
Contenu | Modele / GT | Documenter la fonctionnalité d'introspection des résultats du SimilaritySelector qui a été développée. | 5 |  | A faire
Contenu | Nouveau chapitre | Rédiger une partie sur les différentes manières d'effectuer la sélection du meilleur candidat (projection vs. cosine, binary oui / non, etc… | 20 |  | A faire
Tests | Estimator | Faire un truc qui permet de généraliser le test de get_params (sans avoir à copier / coller la fonction de test) | 5 |  | A faire
Mise en forme | Modele / GT | Voir pk le label de la longtable des prédictions est en triple et corriger | 3 |  | A faire
Mise en forme | Annexes | Vérifier les annexes, il y en a une qui n'est pas numérotée. | 1 |  | A faire
Mise en forme | Multiples | Revoir les tableaux contenant du texte, et ajouter des hline et des <rien> quand ça peut simplifier leur lecture. | 2 |  | A faire
Outil | custom_accuracy | Construire une version verbose de custom_accuracy, qui permette d'inspecter le calcul (en particulier, d'imprimer les textes processés). | 3 |  | A faire
Outil | Latex | Faire un outil qui permet de build tout le rapport d'un coup, y compris la conversion des notebooks en pdf | 5 |  | A faire
Mise en forme | Annexes | Retirer le titre du template jinja qui permet de faire les notebooks au format pdf. | 2 |  | A faire
Contenu | Modele / GT | Faire une analyse sur la longueur des textes correctement prédits sur le GT based model : les listes plus courtes sont elles moins bien prédites ? | 5 |  | A faire
Contenu | Données / PIM | Faire un tableau plus long pour les exemples de listes d'ingrédients. | 3 |  | A faire
Contenu | Annexes | Faire un schéma des différentes classes utilisées dans les modules (diagramme de classe) | 8 |  | A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire

## Burndown
Sprint 2
Périmètre | 67 |  |  | Date | 2020-05-09
Périmètre backlog au début du sprint | 324 |  |  | sprint | 2 | début sprint : | 2020-05-08
| 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2020-05-09 | 2020-05-10 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 2020-05-14
Avancement | 0 | 8 | 16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Reste à faire | 67 | 59 | 51 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Reste à faire théorique | 67 | 57.4286 | 47.8571 | 38.2857 | 28.7143 | 19.1429 | 9.5714 | 0
Retard | 0 | -1.5714 | -3.1429 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Sprint 1
Périmètre | 2020-05-07: 77; 2020-05-10: Date; 2020-05-11: 2020-05-09
Périmètre backlog au début du sprint | 2020-05-07: 266
| 2020-04-30 | 2020-05-01 | 2020-05-02 | 2020-05-03 | 2020-05-04 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-05-07
Avancement | 0 | 2 | 10 | 21 | 35 | 40 | 48 | 51
Reste à faire | 77 | 75 | 67 | 56 | 42 | 37 | 29 | 26
Reste à faire théorique | 77 | 66 | 55 | 44 | 33 | 22 | 11 | 0
Retard | 0 | -9 | -12 | -12 | -9 | -15 | -18 | -26