## backlog
Sprints : du vendredi matin au jeudi soir ! |  |  | 281
Thème | Partie | Description | pts | Sprint | Statut | Date fait
Contenu | Données / SAP | Construire un graphe en 4 partie sur l'utilisation différenciée des données catégorielles des articles sur les branches Jupiter, avec intégration au rapport | 8 |  | A faire
Contenu | Données / PIM | Faire une partie sur la définition des statuts dans le PIM. Calculer un "nouveau statut" et utiliser cette information dans les autres tableaux. | 8 | 1 | Terminé | 2020-05-02
Contenu | Business | Expliquer la migration du GIP vers le PIM, et comment certains produits sont pas complets car en cours de migraiton. | 2 | 1 | Terminé | 2020-05-01
Contenu | Données / PIM | Détailler la partie descriptive des pièces jointes, en insérant des exemples en annexe | 5 | 1 | Terminé | 2020-05-03
Contenu | Données / PIM | Ajouter les exemples sur les libellés | 2 | 1 | Terminé | 2020-05-03
Contenu | Données / PIM | Ajouter des exemples sur les listes d'ingrédients | 2 | 1 | Terminé | 2020-05-03
Contenu | Données / PIM | Documenter le mode détablissement de la ground truth | 2 | 1 | Terminé | 2020-05-03
Contenu | Données / PIM | Illustrer les RG adoptées pour l'établissement de la ground truth | 3 | 1 | Terminé | 2020-05-04
Contenu | Données / PIM | Faire le comparatif entre ground truth et contenu du PIM | 3 | 1 | Terminé | 2020-05-04
Contenu | Données / PIM | Faire l'estimation du type de pdf contenus (image vs. texte). Nécessite un léger dev | 3 | 1 | A faire
Contenu | Modèle / GT (9) | Faire un notebook spécifique sur ce modèle. Puis rédiger cette partie | 8 | 1 | A faire
Contenu | Modèle / perf (10) | On fait un notebook spécifique sur la mesure de la performance Construire et illustrer l'approche naïve | 5 | 1 | A faire
Contenu | Modèle / perf (10) | Ajouter un pipeline de text postprocessing avant la mesur de la performance pour la précision un peu plus maligne | 8 | 1 | A faire
Contenu | Modèle / ouvert (8) | Remettre d'équerre le notebook et illuster ce qu'on obtient sur les quelques exemples qu'on fait tourner.Et rédiger cette partie. | 8 | 1 | A faire
Contenu | Modèle / ouvert (8) | Détailler les exemples d'amélioration déjà idenfiées | 5 | 1 | A faire
Contenu | Cas d'usage / chap 5 | Rédiger le chapitre 5, y compris en ajoutant un schéma explicant pk c'est cool les contrôles | 5 | 1 | A faire
Contenu | Cas d'usage / chap 6 | Rédiger le chapitre 5, y compris en ajoutant un schéma explicant la manière d'intégrer avec le PIM, et en ajoutant des exemples à ce que je présente. | 5 | 1 | A faire
Contenu | Modèle / Transfer (11) | Rédiger la partie sur le principe avec un schéma explicatif | 3 | 1 | A faire
Mise en forme | - | Revoir l'affichage dans le report des liens hypertextes | 3 |  | A faire
Contenu | Données / SAP | Faire une analyse des données SAP en y intégrant l'aspect FIA : pour illustrer, c'est du produit vs. de l'article, voire des articles inutilisés. Avec l'aspect statut. Et intégration au rapport. | 8 |  | A faire
Contenu | Données / SAP | Faire une heatmap sur la corrélation des variables catégorielles SAP, avec integration au rapport. | 5 |  | A faire
Mise en forme | Annexes | Revoir la manière d'intégrer les pdf dans le rapport (étiquettes, FT, …), en mettant une bordure, etc… Peut passer par la mise en place d'un macro LaTeX. | 3 |  | A faire
Contenu | Données / PIM | Illustrer le contenu des graphes sur l'analyse des codes d'identification. | 2 |  | A faire
Contenu | Données / PIM | Analyser les dimensions et expliquer ce qu'on en déduit. | 3 |  | A faire
Contenu | Données / PIM | Analyser les conservations et expliquer ce qu'on en déduit. | 3 |  | A faire
Contenu | Données / PIM | Faire l'analyse de la complétude sur les pièces jointes | 3 |  | A faire
Contenu | Données / PIM | Analyser les composition (= allergènes + qques autres champs) et expliquer ce qu'on en déduit | 3 |  | A faire
Mise en forme | Données / PIM | Faire un tableau LaTeX qui peut contenir bcp bcp de champs (ex : en mettant les titres verticaux ?) | 5 |  | A faire
Contenu | Données / PIM | Analyser la nutrition (tableau + tableaux autres + allégations) et expliquer ce qu'on en déduit | 5 |  | A faire
Contenu | Données / PIM | Analyser la logistique (plan de palettisation + durées de vie) et expliquer ce qu'on en déduit | 5 |  | A faire
Contenu | Données / PIM | Analyser les données administratives et financières et expliquer ce qu'on en déduit | 3 |  | A faire
Contenu | Données / PIM | Analyser les labels et expliquer ce qu'on en déduit | 5 |  | A faire
Contenu | Données / PIM | Analyser les autres caractéristiques et expliquer ce qu'on en déduit | 5 |  | A faire
Contenu | Données / PIM | Faire un exemple sur le cas de l'acide gras trans 1% et expliciter par rapport au statut calculé | 2 |  | A faire
Contenu | Données / PIM | Faire une évaluation qualitative des données du PIM, avec des exemples et documenter. Sur les pièces jointes, s'appuyer sur le contenu de la ground truth | 8 |  | A faire
Contenu | Modèle / chap 7 | Rédiger et mettre des exemples | 5 |  | A faire
Contenu | Modèle / perf (10) | Construire les fonctions de loss avec chacune des distances | 8 |  | A faire
Contenu | Modèle / perf (10) | Faire une cross val sur le modèle GT | 8 |  | A faire
Contenu | Modèle / Transfer (11) | Faire un graphe qui monte l'évolution de la précision avec le nombre d'échantillons "exogènes" | 8 |  | A faire
Outil | Modèle / paramtuning (12) | Paramétriser le pipeline avec les différents paramètres à faire varier | 13 |  | A faire
Outil | Modèle / paramtuning (12) | Faire la grid search et la faire tourner | 8 |  | A faire
Contenu | Modèle / paramtuning (12) | Documenter les résultats obtenus à cette partie | 5 |  | A faire
Contenu | Opérationnalisation | Rédiger ce chapitre | 8 |  | A faire
Contenu | Extension fonctionnalités | Rédiger ce chapitre | 8 |  | A faire
Industrialisation | - | Mettre en place un décorateur retry qui permette de sécuriser les exécutions d'extractions | 20 |  | A faire
Industrialisation | - | Rendre le requester plus verbeux lors des exécutions : - Lancement de x threads, - Avancement - Résultat : nb resultats retournés, afficher les codes retours 200, 400, … - … | 8 |  | A faire
Industrialisation | - | Faire un pretty print de la configuration sur la classe de la configuration | 8 |  | A faire
Industrialisation | - | Gérer proprement les propriétés à anonymiser dans la configuration - Y compris lors du pretty print - Pour la synchro vers le repo Avec les test unitaires | 13 |  | A faire
Contenu | Données / PIM | Mettre les pourcentages sur le Pareto produit par fournisseur | 1 |  | A faire
Contenu | Données / PIM | Remettre les noms des status d'équerre sur la partie statuts | 1 |  | A faire
Mise en forme | Annexes | Mettre en forme l'intégration du code, en réduisant l'interligne et en présentant sur 2 colonnes | 3 |  | A faire
Contenu | Données / PIM | Faire une fonction describe qui ne prenne pas en compte les champs percentile, mais surtout liste les non zéros pour les données numériques, sorte un pourcentage de complétude, et affiche le compte total par groupe | 3 |  | A faire
Contenu | Données / PIM / GT | Insérer en annexe la ground truth. Attention, il y a des soucis d'encodage, c'est assez pénible. (cf. notebook ground_truth) | 3 |  | A faire
Contenu | Données / PIM | Faire l'analyse par type de produit | 2 |  | A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire

## Burndown
Périmètre | 77 |  |  | Date | 2020-05-04
Périmètre backlog au début du sprint | 266
| 2020-04-30 | 2020-05-01 | 2020-05-02 | 2020-05-03 | 2020-05-04 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-05-07
Avancement | 0 | 2 | 10 | 21 | 27 | #N/A | #N/A | #N/A
Reste à faire | 77 | 75 | 67 | 56 | 50 | #N/A | #N/A | #N/A
Reste à faire théorique | 77 | 66 | 55 | 44 | 33 | 22 | 11 | 0
Retard | 0 | -9 | -12 | -12 | -17 | #N/A | #N/A | #N/A