## backlog
Sprints : du vendredi matin au jeudi soir ! |  |  | 503 |  | 3 | 73
Thème | Partie | Description | pts | Sprint | Statut | Date fait
Contenu | Données / SAP | Construire un graphe en 4 partie sur l'utilisation différenciée des données catégorielles des articles sur les branches Jupiter, avec intégration au rapport | 8 |  | A faire
Contenu | Données / PIM | Faire une partie sur la définition des statuts dans le PIM. Calculer un "nouveau statut" et utiliser cette information dans les autres tableaux. | 8 | 1 | Terminé | 2020-05-02
Contenu | Business | Expliquer la migration du GIP vers le PIM, et comment certains produits sont pas complets car en cours de migraiton. | 2 | 1 | Terminé | 2020-05-01
Contenu | Données / PIM | Détailler la partie descriptive des pièces jointes, en insérant des exemples en annexe | 5 | 1 | Terminé | 2020-05-03
Contenu | Données / PIM | Ajouter les exemples sur les libellés | 2 | 1 | Terminé | 2020-05-03
Contenu | Données / PIM | Ajouter des exemples sur les listes d'ingrédients | 2 | 1 | Terminé | 2020-05-03
Contenu | Données / PIM | Documenter le mode détablissement de la ground truth | 2 | 1 | Terminé | 2020-05-03
Contenu | Données / PIM | Illustrer les RG adoptées pour l'établissement de la ground truth | 3 | 1 | Terminé | 2020-05-04
Contenu | Données / PIM | Faire le comparatif entre ground truth et contenu du PIM | 3 | 1 | Terminé | 2020-05-04
Contenu | Modèle / perf (10) | Ajouter un pipeline de text postprocessing avant la mesure de la performance pour la précision un peu plus maligne | 8 | 2 | Terminé | 2020-05-08
Contenu | Modèle / ouvert (8) | Remettre d'équerre le notebook et illuster ce qu'on obtient sur les quelques exemples qu'on fait tourner.Et rédiger cette partie. | 8 | 2 | Terminé | 2020-05-09
Contenu | Cas d'usage / chap 5 | Rédiger le chapitre 5, y compris en ajoutant un schéma explicant pk c'est cool les contrôles | 5 | 2 | Terminé | 2020-05-11
Contenu | Modèle / perf (10) | Construire les fonctions de similarité avec chacune des distances | 8 | 2 | Terminé | 2020-05-11
Contenu | Cas d'usage / chap 6 | Rédiger le chapitre 6, et en ajoutant des exemples à ce que je présente. | 5 | 2 | Terminé | 2020-05-12
Contenu | Données / PIM | Faire l'analyse de la complétude sur les pièces jointes | 3 | 2 | Terminé | 2020-05-12
Contenu | Modèle / ouvert (8) | Détailler les exemples d'amélioration déjà idenfiées | 5 | 2 | Terminé | 2020-05-13
Contenu | Données / PIM | Faire l'estimation du type de pdf contenus (image vs. texte). Nécessite un léger dev | 3 | 2 | Terminé | 2020-05-12
Contenu | Modèle / GT (9) | Faire un notebook spécifique sur ce modèle. Puis rédiger cette partie | 8 | 1 | Terminé | 2020-05-04
Contenu | Modèle / perf (10) | On fait un notebook spécifique sur la mesure de la performance Construire et illustrer l'approche naïve | 5 | 1 | Terminé | 2020-05-05
Contenu | Modèle / chap 7 | Rédiger et mettre des exemples | 5 | 2 | Terminé | 2020-05-13
Contenu | Début | Refondre entièrement le début de la première partie : Cf. mes notes dans le cahier | 13 | 3 | Terminé | 2020-05-15
Contenu | Outil | Faire un outil qui calcule la différence entre les corpus complet et les ingrédients, en gros qui ne laisse que "le reste" | 8 | 3 | Terminé | 2020-05-18
Contenu | Analyse des textes | Faire une analyse sur les informations de base des textes du PIM et de la GT et des pièce jointes : longueur, taux de remplissage, représentation des divers mots, etc… | 5 | 3 | Terminé | 2020-05-15
Contenu | Modele / Perf | Montrer la relation entre longueur du texte d'ingrédients cible et similarité. | 3 | 3 | Terminé | 2020-05-19
Contenu | Analyse des textes | Construire et illustrer la métrique des mots qui sont des mots d'ingrédients ou des mots de corpus (ex : rapport des document fréquencies ?) | 8 | 3 | Terminé | 2020-05-18
Contenu | Analyse des textes | Faire des représentations sur les embeddings de textes, et voir s'il est possible de comparer les textes corpus vs les textes ingrédients. Embeddings : tSVD, NNM, … | 8 | 3 | Terminé | 2020-05-16
Contenu | Analyse des textes | Faire des représentations sur les embeddings de mots, et voir s'il est possible d'en dégager quelque chose (ex : il y a une différence entre les ingrédients et les autres trucs ?). Embeddings : tSVD, NNM, … | 8 | 3 | Terminé | 2020-05-16
Contenu | Notebooks | Nettoyer et mettre les sorties de dataframe au forma latex joli gt_based_model : Ok Analyse donnees du PIM : Ok Analyse quantitative : ANNULE ground_truth_consitution OK model_tuning : OK open_model : OK Performance_measurement : OK |  |  | A faire
Contenu | Données / PIM | Mettre les pourcentages sur le Pareto produit par fournisseur | 1 | 3 | A faire
Contenu | Données / PIM | Remettre les noms des status d'équerre sur la partie statuts | 1 | 3 | A faire
Mise en forme | Modele / GT | Revoir la numérotation des sections dans le chapitre 9. C'est déséquilibré par rapport au reste du document. | 1 | 3 | Terminé | 2020-06-06
Mise en forme | Annexes | Revoir le notebook établissement ground truth, on a un milliard de sorties qui servent à rien. | 1 | 3 | Terminé | 2020-06-06
Mise en forme | Modele / GT | Voir pk le label de la longtable des prédictions est en triple et corriger | 3 | 3 | Terminé | 2020-06-06
Contenu | Modele | Faire une grid search sur la manière de splitter ! C'est le plus important pour commencer. Sur la base du modèle GT. Et documenter | 8 | 3 | Terminé | 2020-05-17
Contenu | Objectifs | Faire l'analyse de la complétude sur les listes d'ingrédients | 3 |  | Terminé | 2020-06-07
Contenu | Modèle / Transfer (11) | Rédiger la partie sur le principe avec un schéma explicatif | 3 |  | ANNULE
Outil | Modèle / Transfer (11) | Développer la partie Tranfser learning | 3 |  | ANNULE
Contenu | Modèle / perf (10) | Faire une cross val sur le modèle GT | 8 | 1 | Terminé | 2020-05-06
Mise en forme | Annexes | Mettre en forme l'intégration du code, en réduisant l'interligne et en présentant sur 2 colonnes | 3 | 1 | Terminé | 2020-05-07
Mise en forme | - | Revoir l'affichage dans le report des liens hypertextes | 3 |  | A faire
Contenu | Modèle / Transfer (11) | Faire un graphe qui monte l'évolution de la précision avec le nombre d'échantillons "exogènes" | 8 |  | ANNULE
Outil | Modèle / paramtuning (12) | Paramétriser le pipeline avec les différents paramètres à faire varier | 13 |  | Terminé | 2020-06-06
Outil | Modèle / paramtuning (12) | Faire la grid search et la faire tourner | 8 |  | Terminé | 2020-06-06
Contenu | Modèle / paramtuning (12) | Documenter les résultats obtenus à cette partie | 5 |  | Terminé | 2020-06-06
Contenu | Opérationnalisation | Rédiger ce chapitre | 8 |  | Terminé | 2020-06-06
Contenu | Extension fonctionnalités | Rédiger ce chapitre | 8 |  | Terminé | 2020-06-06
Contenu | Données / PIM | Illustrer le contenu des graphes sur l'analyse des codes d'identification. | 2 |  | ANNULE
Contenu | Données / PIM | Analyser les dimensions et expliquer ce qu'on en déduit. | 3 |  | ANNULE
Contenu | Données / PIM | Analyser les conservations et expliquer ce qu'on en déduit. | 3 |  | ANNULE
Mise en forme | Annexes | Revoir la manière d'intégrer les pdf dans le rapport (étiquettes, FT, …), en mettant une bordure, etc… Peut passer par la mise en place d'un macro LaTeX. | 3 |  | ANNULE
Contenu | Données / SAP | Faire une analyse des données SAP en y intégrant l'aspect FIA : pour illustrer, c'est du produit vs. de l'article, voire des articles inutilisés. Avec l'aspect statut. Et intégration au rapport. | 13 |  | ANNULE
Contenu | Données / SAP | Faire une heatmap sur la corrélation des variables catégorielles SAP, avec integration au rapport. | 5 |  | ANNULE
Contenu | Données / PIM | Analyser les composition (= allergènes + qques autres champs) et expliquer ce qu'on en déduit | 3 |  | ANNULE
Mise en forme | Données / PIM | Faire un tableau LaTeX qui peut contenir bcp bcp de champs (ex : en mettant les titres verticaux ?) | 5 |  | ANNULE
Contenu | Données / PIM | Analyser la nutrition (tableau + tableaux autres + allégations) et expliquer ce qu'on en déduit | 5 |  | ANNULE
Contenu | Données / PIM | Analyser la logistique (plan de palettisation + durées de vie) et expliquer ce qu'on en déduit | 5 |  | ANNULE
Contenu | Données / PIM | Analyser les données administratives et financières et expliquer ce qu'on en déduit | 3 |  | ANNULE
Contenu | Données / PIM | Analyser les labels et expliquer ce qu'on en déduit | 5 |  | ANNULE
Contenu | Données / PIM | Analyser les autres caractéristiques et expliquer ce qu'on en déduit | 5 |  | ANNULE
Contenu | Données / PIM | Faire un exemple sur le cas de l'acide gras trans 1% et expliciter par rapport au statut calculé Insérer dans la partie sur les contrôles asynchrones. | 2 |  | ANNULE
Contenu | Données / PIM | Faire une évaluation qualitative des données du PIM, avec des exemples et documenter. Sur les pièces jointes, s'appuyer sur le contenu de la ground truth | 8 |  | ANNULE
Industrialisation | - | Mettre en place un décorateur retry qui permette de sécuriser les exécutions d'extractions | 20 |  | A faire
Industrialisation | - | Rendre le requester plus verbeux lors des exécutions : - Lancement de x threads, - Avancement - Résultat : nb resultats retournés, afficher les codes retours 200, 400, … - … | 8 |  | A faire
Industrialisation | - | Faire un pretty print de la configuration sur la classe de la configuration | 8 |  | A faire
Industrialisation | - | Gérer proprement les propriétés à anonymiser dans la configuration - Y compris lors du pretty print - Pour la synchro vers le repo Avec les test unitaires | 13 |  | A faire
Contenu | Données / PIM | Faire une fonction describe qui ne prenne pas en compte les champs percentile, mais surtout liste les non zéros pour les données numériques, sorte un pourcentage de complétude, et affiche le compte total par groupe | 3 |  | ANNULE
Contenu | Données / PIM / GT | Insérer en annexe la ground truth. Attention, il y a des soucis d'encodage, c'est assez pénible. (cf. notebook ground_truth) | 3 |  | ANNULE
Contenu | Données / PIM | Faire l'analyse par type de produit | 5 |  | ANNULE
Outil | SimilaritySelector | Faire une fonctionnalité qui permette d'inspecter le résultat donné par le modèle. Ex : affichage clair des similarités, impression des blocs avec mise en évidence des mots concernés, etc… | 8 |  | A faire
Contenu | Modele / GT | Documenter la fonctionnalité d'introspection des résultats du SimilaritySelector qui a été développée. | 5 |  | ANNULE
Contenu | Nouveau chapitre | Rédiger une partie sur les différentes manières d'effectuer la sélection du meilleur candidat (projection vs. cosine, binary oui / non, etc… | 20 |  | Terminé | 2020-06-06
Tests | Estimator | Faire un truc qui permet de généraliser le test de get_params (sans avoir à copier / coller la fonction de test) | 5 |  | A faire
Mise en forme | Annexes | Vérifier les annexes, il y en a une qui n'est pas numérotée. | 1 |  | Terminé | 2020-06-06
Mise en forme | Multiples | Revoir les tableaux contenant du texte, et ajouter des hline et des <rien> quand ça peut simplifier leur lecture. | 2 |  | Terminé | 2020-06-06
Outil | custom_accuracy | Construire une version verbose de custom_accuracy, qui permette d'inspecter le calcul (en particulier, d'imprimer les textes processés). | 3 |  | A faire
Outil | Latex | Faire un outil qui permet de build tout le rapport d'un coup, y compris la conversion des notebooks en pdf | 5 |  | A faire
Mise en forme | Annexes | Retirer le titre du template jinja qui permet de faire les notebooks au format pdf. | 2 |  | Terminé | 2020-06-06
Contenu | Modele / Perf | Faire une analyse sur la longueur des textes correctement prédits sur le GT based model : les listes plus courtes sont elles moins bien prédites. | 5 |  | Terminé | 2020-06-06
Contenu | Données / PIM | Faire un tableau plus long pour les exemples de listes d'ingrédients. | 3 |  | ANNULE
Contenu | Annexes | Faire un schéma des différentes classes utilisées dans les modules (diagramme de classe) | 8 |  | ANNULE
Contenu | Modele / Perf | Faire la comparaison des différentes distances et le documenter dans le rapport. | 8 |  | Terminé | 2020-06-06
Contenu | Modele / Perf | Ajouter une similarité cosinus en mots dans les méthodes possible de calcul de la similarité, puis documenter dans le chapitre qui va bien. | 5 |  | Terminé | 2020-06-06
Mise en forme | Modele / Perf | Terminer le tableau d'illustration des similarités : plus d'exemple, résoudre le souci de "no line to end" et le fait qu'il est bcp trop large. | 2 |  | Terminé | 2020-06-06
Outil | pimapi | Faire en sorte que file_report_from_result puisse marcher sans mapping (idem result to dataframe) | 2 |  | A faire
Outil / Contenu | Chapitre 7 | Faire un chapitre sur les différents modes de calcul de la similarité. Avec de jolies représentations en couleur de ce que ça donne en fonction du taux de mots ingrédients et du nombre de mots ingrédients. Compléter ce qui a été mis dans le chapitre 7 à ce sujet | 13 |  | Terminé | 2020-06-06
Outil | pimest | Voir si possible d'étendre la fonctionnalité aux désignations réglementaires | 8 |  | ANNULE
Outil / Contenu | Chapitre 12 | Voir la possibilité de prendre en compte le fait que des mots sont hors de la liste d'ingrédients dans un document, pour ne plus le compter comme ingrédient positif. Cela résoudrait le souci de détermination des stopwords. + documenter cette partie | 13 |  | Terminé | 2020-06-06
Contenu | Données / PIM | Faire des représentations sur les longueurs des listes d'ingrédients, et d'autres caractéristiques qui seraient intéressantes | 5 |  | A faire
Contenu | Modele / Perf | Réécrire les définitiions mathématiques des similarité Jaro et Jaro-Winkler | 2 |  | ANNULE
Contenu | Modele / ? | Monter un cas où on vectorise avec Word2Vec | 8 |  | ANNULE
Contenu | Modele / ? | Faire une PCA sur les mots après le Word2Vec, et afficher les mots différents entre les listes d'ingrédients et le corpus total et les mots communs sur un graphe | 5 | 3 | Terminé | 2020-05-16
Contenu | Annexes | Faire le ménage sur les parties qui ne servent à rien dans business. | 2 |  | Terminé | 2020-06-06
Contenu | Annexes | Retirer les notebooks qui ne servent à rien. | 2 |  | ANNULE
Remarques relecture | Tout | Refonte de la première partie Remettre la partie sur le choix du cas d'usage en premier. Y inclure l'analyse de données sur le PIM, uniquement sur les données non structurées Focaliser uniquement sur les données du PIM. Mettre en annexe la partie Business et analyse de données SAP. Enfin, refondre le résumé en début de document. |  |  | Terminé | 2020-06-06
Remarques relecture | Chapitre 7 | Sur les principes Détailler le début du chapitre 7 avec les différentes manières de : - modéliser les textes comme des vecteurs - calculer la similarité |  |  | Terminé | 2020-06-06
Remarques relecture | Tout | Mise en forme Réduire le nombre de sous-titres |  |  | Terminé | 2020-06-06
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire

## Feuil1
Je dois :
Rédiger la partie sur le tuning des hyperparamètres
C'est dans cette partie que j'explicite bien les différents concepts, et mode de calcul de chaque cas
En particulier, il faudrait que je construise des tableaux à intégrer au rapport en latex
Evaluation finale sur le set de test
Détailler en amont les différent concepts ? Juste similarité cosinus et projection

## Burndown
Sprint 3
Périmètre | 65 |  |  | Date | 2020-06-08
Périmètre backlog au début du sprint | 324 |  |  | sprint | 3 | début sprint : | 2020-05-15
| 2020-05-14 | 2020-05-15 | 2020-05-16 | 2020-05-17 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2020-05-21
Avancement | 0 | 18 | 39 | 47 | 63 | 66 | 66 | 66
Reste à faire | 65 | 47 | 26 | 18 | 2 | -1 | -1 | -1
Reste à faire théorique | 65 | 55.7143 | 46.4286 | 37.1429 | 27.8571 | 18.5714 | 9.2857 | 0
Retard | 0 | 8.7143 | 20.4286 | 19.1429 | 25.8571 | 19.5714 | 10.2857 | 1
Sprint 2
Périmètre | 2020-05-14: 67; 2020-05-17: Date; 2020-05-18: 2020-05-15
Périmètre backlog au début du sprint | 324 |  |  | sprint | 2 | début sprint : | 2020-05-08
| 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2020-05-09 | 2020-05-10 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 2020-05-14
Avancement | 0 | 8 | 16 | 16 | 29 | 40 | 50 | 50
Reste à faire | 67 | 59 | 51 | 51 | 38 | 27 | 17 | 17
Reste à faire théorique | 67 | 57.4286 | 47.8571 | 38.2857 | 28.7143 | 19.1429 | 9.5714 | 0
Retard | 0 | -1.5714 | -3.1429 | -12.7143 | -9.2857 | -7.8571 | -7.4286 | -17
Sprint 1
Périmètre | 2020-05-07: 77; 2020-05-10: Date; 2020-05-11: 2020-06-08
Périmètre backlog au début du sprint | 2020-05-07: 266
| 2020-04-30 | 2020-05-01 | 2020-05-02 | 2020-05-03 | 2020-05-04 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-05-07
Avancement | 0 | 2 | 10 | 21 | 35 | 40 | 48 | 51
Reste à faire | 77 | 75 | 67 | 56 | 42 | 37 | 29 | 26
Reste à faire théorique | 77 | 66 | 55 | 44 | 33 | 22 | 11 | 0
Retard | 0 | -9 | -12 | -12 | -9 | -15 | -18 | -26